2026年福州市农作物病虫害绿色防控与

专业化统防统治融合工作方案

绿色防控与专业化统防统治融合，是把统防统治的组织方式与绿色防控的技术措施集成融合为综合配套的技术服务模式，进行大面积实施，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化推广、规范化作业。融合推进可以有效提升病虫害防治的组织化程度和科学化水平，是实现病虫综合治理、提升应急防控和精准用药水平重要内容，也是转变农业发展方式、实现提质增效的重大举措。为大力推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合，扎实抓好我市农作物病虫疫情防控，减少病虫危害损失，持续增强粮食和重要农产品供给保障能力，根据2026年福州市本级发展性项目实施计划的要求，此专项资金重点用于农作物病虫害绿色防控与统防统治融合示范推广，实行项目化管理。为此，特制定本方案。

# 一、指导思想

以服务农民和农业生产为宗旨，按照“公共植保、绿色植保、科学植保”理念和“预防为主，综合防治”的植保方针及“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进”的原则，依托病虫防治专业化服务组织等新型农业经营主体，以专业化统防统治为主要形式，以农作物病虫害绿色防控为重点内容，创建一批绿色防控与专业化统防统治融合实施基地。按照安全、有效、生态、环保的总体要求，集成不同生态区、不同作物、不同靶标的有效安全、便捷易行、实用经济的绿色防控技术模式，以病虫害预测预报为依据，以农业防治为基础，以生态、物理防治为手段，科学规范使用农药；以“提高防效、降低成本、减少用药、保障生产”为目标，在全市范围内大力发展农作物病虫害专业化统防统治服务组织，不断拓宽服务领域和服务范围，全面提升应急防控和精准用药水平。

# 二、目标任务

2026年计划实现全市主要粮食作物统防统治覆盖率达到49%以上，绿色防控覆盖率达到59%以上，病虫害危害损失率控制在5%以内。在长乐、福清、闽侯、连江、永泰、闽清、罗源晋安等县（市、区）开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范工作。

项目县（市、区）要根据自身农业生产特点，选择优势或者具有代表性农作物开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范推广工作，重点以粮食及果菜茶为主，兼顾发展茉莉花等本地特色作物；有条件的地方应积极探索示范区内引入专业化统防统治组织开展主要农作物病虫害绿色防控工作。

（一）病虫害绿色防控示范任务

示范县（市、区）要以当地作物为主线，选主要的农作物，针对重大病虫的防控，建立病虫害绿色防控技术示范区，核心示范区面积不少于100亩，辐射面积不少于1000亩次；育苗基地、特色农作物、小宗作物等各示范县（市、区）可根据实际情况选定核心示范区和辐射的面积，核心示范区面积不少于50亩，辐射面积不少于300亩次。核心示范区的选定由各示范县（市、区）根据补助资金数量来确定。设立对照区，其作物种类、环境条件、田间栽培管理措施等相同的常规防治。绿色防控示范区的病、虫综合防治效果达85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，化学农药使用量减少20%以上，农产品农药残留不超标。项目县绿色防控技术覆盖率达59%以上。

（二）专业化统防统治推广任务

项目县（市、区）要以粮食及果菜茶生产为重点，示范推广农作物病虫害统防统治工作，带动不同作物、关键时期的农作物病虫害专业化统防统治服务的实施；扶持年服务面积达5000亩次以上的专业化统防统治服务组织，优先扶持筹建农作物病虫害专业化统防统治服务组织和年服务面积达万亩次以上的专业化统防统治服务组织，确保服务组织数量有增加、服务面积有突破、服务作物对象有拓展。鼓励引进异地有规模、技术成熟的专业化统防统治组织，通过实行跨区作业，带动当地示范工作的开展。项目县（市、区）要通过统防统治工作的推进有效提升农作物重大病虫灾害防控能力，实现病虫情诊断专业化、用药科学化、施药机械化，以达到农药减量控害和农产品安全目标。各项目县主要粮食作物统防统治覆盖率达49%以上。同时，要紧盯水稻“三虫四病”、玉米“两虫一病”、大豆疫病等重大病虫害，及时抓好夏秋季监测与应急防控，确保实现“虫口夺粮”。

# 三、工作要求

（一）制定实施方案

项目县（市、区）要明确相关负责人和技术人员，及时落实绿色防控与统防统治融合实施地点、面积、内容、实施目标和工作责任，确保各项技术措施落实到位。

（二）推进宣传培训

项目县（市、区）要充分利用广播、电视、互联网等相关媒体，发放技术资料、明白纸等手段向各级政府、领导、相关部门和农民宣传绿色防控技术和统防统治服务的成效和经验，充分利用高产创建区、现代农业产业园区、蔬菜生产基地和“三品一标”基地，集中体现绿色防控与统防统治技术、成果，带动农民扩大应用。

（三）规范示范管理

项目县（市、区）要突出示范区的展示功能，做到“五个一”，即一片核心实施田、一块示范标牌、一个实施方案、一套主推技术体系、一名技术指导人员。重点突出不同防控技术处理的防治效果，把核心区办成植保部门防灾减灾的指挥田、宣传田和观摩田。

（四）强化经费管理

项目经费主要用于购买绿色防控物化品与用工费、统防统治药剂、药械采购与施药作业补贴、示范区建设、病虫害调查、技术培训和宣传等工作。同时，要加强资金监管，一方面要防止挪用、骗取、挤占资金，另一方面要杜绝因不作为而导致的资金大量结余情况。

（五）做好工作总结

为掌握各地病虫害绿色防控与统防统治推广情况，各项目县（市、区）于4月底前，确定示范地点，并制定完成病虫绿色防控、统防统治的示范方案，根据当地病虫发生情况适时启动实施工作。5月～11月，各项目县（市、区）基地所在农业植保部门组织病虫防控技术人员，深入田间地头，指导示范推广工作开展。11月30日前将全年工作总结（项目进展、成效、存在问题等情况）和绩效自评报告的纸质材料和电子文档报设区市植保植检站。